## Hoja1
Backlog |  | 27 |  | Time |  | Results
Story | Points |  | 11 | Day | Date | Backlog | Expected | Done (acumulated) | Done | Today
Story 4 | 1 |  | 2.4545 | 1 | 2024-06-18 | 27 | 24.5455 | 24 | 3 | 0
Story 9 | 2 |  |  | 2 | 2024-06-19 | 27 | 22.0909 | 20 | 4 | 0
Story 10 | 3 |  |  | 3 | 2024-06-20 | 27 | 19.6364 | 20 | 0 | 0
Story 11 | 5 |  |  | 4 | 2024-06-21 | 27 | 17.1818 | 20 | 0 | 0
Story 12 | 2 |  |  | 5 | 2024-06-22 | 27 | 14.7273 | 16 | 4 | 0
Story 13 | 4 |  |  | 6 | 2024-06-23 | 27 | 12.2727 | 11 | 5 | 0
Story 14 | 1 |  |  | 7 | 2024-06-24 | 27 | 9.8182 | 6 | 5 | 0
Story 15 | 5 |  |  | 8 | 2024-06-25 | 27 | 7.3636 | 4 | 2 | 0
Story 16 | 4 |  |  | 9 | 2024-06-26 | 27 | 4.9091 | 0 | 4 | 0
|  |  |  | 10 | 2024-06-27 | 27 | 2.4545 | 0 | 0 | 1
0